## Refinamiento_Backlog
Historia | Criterios de Aceptación | Story Points | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Vencimiento | % Completado | Notas
1. Dataset clínico recolectado y documentado | - Dataset obtenido de repositorios abiertos (HAM10000). - Archivos validados y sin duplicados. - Registro del proceso en documentación local. | 3 | Recolección y organización del dataset clínico para el entrenamiento en Vertex AI. | 25/08/2025 | 29/08/2025 | 100% | Dataset validado y correctamente organizado en carpetas.
2. Dataset preprocesado (limpieza y normalización) | - Eliminación de nulos y duplicados. - Normalización aplicada. - Documentación del preprocesamiento incluida. - No se aplicó balanceo (SMOTE no utilizado). | 5 | Preprocesamiento del dataset para asegurar calidad antes del entrenamiento. | 26/08/2025 | 02/09/2025 | 100% | Dataset limpio y documentación actualizada.
3. Análisis exploratorio de datos (EDA) | - Visualizaciones generadas (distribuciones, correlaciones). - Identificación de patrones relevantes. - Informe EDA creado. | 3 | Exploración inicial de datos para comprender su estructura y distribución. | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 70% | Faltan gráficos de correlación final.
4. Entrenamiento del modelo en Vertex AI | - Dataset cargado en Google Cloud Storage. - Entrenamiento con Vertex AI AutoML. - Exportación de métricas (precisión, recall, F1, matriz de confusión). | 8 | Entrenamiento del modelo predictivo usando Vertex AI AutoML para clasificación. | 06/09/2025 | 19/09/2025 | 40% | Modelo base entrenado; falta análisis de métricas finales.
5. Prototipo funcional (frontend + backend) | - Interfaz operativa. - Backend en Node.js consumiendo Vertex AI. - Registro de historial en archivo .txt (no Firestore). - Flujo de subida de imágenes funcionando. | 5 | Desarrollo del prototipo funcional para predicción en tiempo real. | 10/09/2025 | 24/09/2025 | 30% | Integración con Vertex AI en progreso.
6. Documentación y gestión ágil | - Actualización de documentación local. - Backlogs, dailys, reviews y retros completas. - Repositorio GitHub solo contiene Angular/Node (sin cloud). | 3 | Evidencias y documentación del proyecto siguiendo metodología Scrum. | 12/09/2025 | 26/09/2025 | 20% | Falta subir registros finales y completar retro Sprint 1.