## Lista de tareas pendientes
Backlog Normal (Product Backlog)
ID | COMO … |  | QUIERO … | PARA … | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO
1 | Analista de datos |  | Recolectar datasets clínicos abiertos o simulados | Contar con información confiable | Alta | 1 | Completado
2 | Analista de datos |  | Un dataset preprocesado y documentado | Asegurar calidad del entrenamiento del modelo | Alta | 1 | Completado
3 | Científico de datos |  | Realizar un EDA | Identificar patrones y variables relevantes | Alta | 2 | En curso
4 | Científico de datos |  | Entrenar modelos predictivos | Clasificar el riesgo de cáncer en etapas tempranas | Alta | 3 | En curso
5 | Desarrollador |  | Integrar el modelo en un prototipo web | Realizar pruebas de funcionamiento | Media | 4 | Pediente
6 | Scrum Master / Project Manager |  | documentar todo el proceso del proyecto, Sprint a Sprint | asegurar trazabilidad, claridad y cumplimiento académico y técnico del proyecto | Baja | 2025-07-06 | Pendiente