## Lista de tareas pendientes
Backlog Priorizado
ID Historia | Historia | PRIORIDAD | Valor de Negocio | Dependencias | Estimación
1 | Como analista de datos, quiero recolectar y documentar datasets clínicos abiertos/simulados, para disponer de información confiable para el modelo. | Alta | Muy Alto | Ninguna (base del proyecto) | 5 puntos
2 | Como analista de datos, quiero limpiar, normalizar y balancear el dataset, para asegurar calidad en el entrenamiento del modelo. | Alta | Alta | Depende de HU1 (dataset recolectado) | 8 puntos
3 | Como Data Scientist, quiero realizar un análisis exploratorio de datos (EDA), para identificar patrones y variables relevantes. | Alta | Muy Alta | Depende de HU2 (dataset preprocesado) | 5 puntos
4 | Como Data Scientist, quiero entrenar y validar modelos predictivos, para clasificar el riesgo de cáncer en etapas tempranas. | Alta | Muy Alta | Depende de HU3 (EDA realizado) | 13 puntos
5 | Como Full Stack Developer, quiero integrar el modelo en un prototipo funcional, para realizar pruebas de predicción. | Alta | Alta | Depende de HU4 (modelo entrenado) | 8 puntos
6 | Como Project Manager, quiero documentar todo el proceso con Scrum y GitHub, para asegurar trazabilidad académica y técnica. | Baja | Media | Depende de todas las HU anteriores (se cierra al final) | 3 puntos