## Refinamiento_Sprint
Historia | Desglose de tareas | Responsable | Story Points | Bloqueos / Riesgos
1. Dataset clínico recolectado y documentado | - Descargar dataset HAM10000 - Validar estructura, eliminar duplicados - Clasificar imágenes - Documentar proceso | Benjamín García | 3 | Riesgo por tamaño del dataset (tiempos largos de revisión).
2. Dataset preprocesado (limpieza y normalización) | - Eliminar nulos y duplicados - Normalizar imágenes - Documentar preprocesamiento | Denisse Ponce | 5 | Dataset desbalanceado puede afectar métricas.
3. Análisis exploratorio de datos (EDA) | - Generar visualizaciones - Identificar patrones y correlaciones - Crear informe EDA | Felipe Galleguillos | 3 | Dataset incompleto podría retrasar análisis.
4. Entrenamiento de modelo en Vertex AI | - Subir dataset a Cloud Storage - Entrenar modelo con Vertex AI AutoML - Extraer métricas (Precisión, Recall, F1, Matriz Confusión) | Denisse Ponce | 8 | Riesgo de sobreentrenamiento; tiempo limitado para tuning.
5. Prototipo funcional (Angular + Node.js) | - Crear interfaz de subida de imágenes - Backend Node.js consumiendo Vertex AI - Guardar historial en archivo .txt - Validar predicciones | Felipe Galleguillos | 5 | Riesgo de incompatibilidad con API de Vertex AI.
6. Documentación y gestión ágil | - Actualizar GitHub (solo Angular/Node) - Registrar dailys, reviews y retrospectivas - Consolidar informe técnico y PPT final | Todo el equipo | 3 | Retrasos en consolidación de entregables finales.