## Lista de tareas pendientes
Registro de impedimentos – Impediment Log
ID | Descripción del Impedimento | Reportado por | Fecha | Prioridad | Estado | Comentarios / Acciones
IMP-001 | La API externa de Vertex AI presenta latencia intermitente, lo que provoca demoras en la respuesta del modelo durante las pruebas | Denisse Ponce | 2025-09-05 | Alta | Abierto | Revisar logs en Vertex, validar límites de cuota y considerar manejo de reintentos en la aplicación.
IMP-002 | La aplicación monolítica aún no define el formato final de la imagen (tamaño, peso máximo) aceptado por el endpoint de Vertex AI. | Macarena Vergara | 2025-09-06 | Media | En Progreso | Felipe enviará la documentación del endpoint; Benjamín adaptará la validación del frontend.
IMP-003 | La integración con el endpoint requiere una clave de API, pero aún no se ha configurado el manejo seguro de credenciales. | Benjamin Garcia | 2025-09-07 | Alta | Abierto | Configurar variables de entorno, ocultar claves y revisar buenas prácticas sugeridas por GCP.
IMP-004 | Las pruebas iniciales muestran resultados inconsistentes en un tipo específico de lesión del dataset (clase minoritaria) | Felipe Galleguillos | 2025-09-08 | Media | En Progreso | Revisar métricas de la clase en Vertex y documentar limitaciones clínicas del modelo.
IMP-005 | El equipo no cuenta con hosting definitivo para desplegar el monolito antes de la presentación final. | Denisse Ponce | 2025-09-10 | Baja | Abierto | Evaluar alternativas gratuitas (Vercel, Netlify, GCP Free Tier) o un entorno local para la demo.