## Lista de tareas pendientes
Refinamiento del Backlog
Historia | Criterios de aceptación | Estimación (Story Points) | Descripcion | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | NOTAS
1. Dataset clínico recolectado y documentado | - Dataset obtenido de repositorios abiertos o simulados. - Variables estandarizadas y consistentes. - Documentación de la recolección en GitHub. | 8 | Recolección de datos clínicos para el entrenamiento de modelos predictivos. | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 100% | Primer hito cumplido: dataset validado y documentado.
2. Dataset preprocesado (limpieza y normalización) | - Datos sin nulos ni duplicados. - Variables normalizadas. - Balance de clases aplicado (ej. SMOTE). | 8 | Preparación de datos clínicos para asegurar calidad del modelado. | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 100% | Dataset limpio y cargado en el repositorio.
3. Análisis exploratorio de datos (EDA) | - Reporte con gráficas estadísticas. - Identificación de variables relevantes. - Detección de correlaciones entre atributos clínicos. | 5 | Informe de análisis preliminar con visualizaciones y hallazgos. | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 70% | Informe EDA en progreso, faltan correlaciones finales.
4. Modelos predictivos de cáncer | - Implementación de al menos 2 algoritmos (Regresión logística, Random Forest, Redes neuronales). - Comparación de desempeño entre modelos. - Métricas de evaluación: precisión, recall, F1-score, matriz de confusión. | 13 | Entrenamiento y comparación de modelos de machine learning para diagnóstico temprano. | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 40% | Random Forest ejecutado, falta ajuste de hiperparámetros y prueba con red neuronal.
5. Prototipo funcional | - Interfaz conectada a modelo predictivo. - Base de datos implementada. - Resultados accesibles desde la aplicación. | 8 | Desarrollo de un prototipo funcional con frontend y backend integrados. | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 30% | La interfaz básica se encuentra desarrollada y en proceso de integración con el modelo predictivo.
6. Documentación y gestión ágil | - Repositorio GitHub actualizado. - Documentación de metodología Scrum. - Informe técnico preliminar. | 5 | Evidencias de gestión del proyecto y documentación formal. | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 20% | Avance en dailys, retrospectivas y carga parcial en repositorio.