## Lista de tareas pendientes
Backlog Priorizado
ID Historia | Historia | PRIORIDAD | Valor de Negocio | Dependencias | Estimación
1 | Dataset clínico recolectado y documentado | Alta | Muy Alto | Ninguna (base del proyecto) | 8 puntos
2 | Dataset preprocesado (limpieza, normalización y balanceo) | Alta | Alta | Depende de HU1 (dataset recolectado) | 5 puntos
3 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Alta | Muy Alta | Depende de HU2 (dataset preprocesado) | 8 puntos
4 | Modelos predictivos de diagnóstico temprano | Alta | Muy Alta | Depende de HU3 (EDA realizado) | 13 puntos
5 | Prototipo funcional con integración del modelo | Alta | Alta | Depende de HU4 (modelo entrenado) | 8 puntos
6 | Documentación y gestión ágil | Baja | Media | Depende de todas las HU anteriores (se cierra al final) | 5 puntos