|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas dentro de los plazos establecidos. Las etapas de diagnóstico, levantamiento de información y análisis de procesos se desarrollaron según lo previsto. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con la validación de datos y recopilación de información del cliente presentaron retrasos debido a la disponibilidad limitada del personal del restaurante. La buena coordinación interna y el compromiso del grupo fueron factores que facilitaron el avance general del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han abordado mediante una mejor planificación semanal, redistribuyendo responsabilidades y reforzando la comunicación con los encargados del restaurante. Además, hemos ajustado los plazos de ciertas actividades críticas y priorizado reuniones de seguimiento para asegurar que los entregables cumplan con los estándares propuestos. Planeamos mantener esta dinámica para prevenir futuros retrasos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva, destacando la organización, el compromiso del grupo y la claridad en los objetivos del proyecto. Hemos demostrado responsabilidad en cada fase y una buena disposición al trabajo colaborativo. Sin embargo, creemos que podemos mejorar en la gestión del tiempo y en la documentación técnica de las propuestas, buscando ser más eficientes en las próximas entregas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría confirmar si el nivel de detalle de la propuesta tecnológica es suficiente para la presentación final, y si se espera que el prototipo sea funcional o conceptual. También quisiéramos orientación sobre la mejor forma de presentar los resultados obtenidos para reflejar claramente el impacto en la experiencia del cliente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, hemos considerado redistribuir algunas tareas para optimizar el trabajo. Por ejemplo, un integrante se enfocará exclusivamente en la elaboración del informe final, mientras otros se centrarán en la validación del diseño tecnológico y la preparación de la presentación. Además, añadimos la actividad de revisión general de los entregables antes de la entrega final, para garantizar coherencia y calidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido colaborativo y productivo. Destacamos la comunicación fluida, el compromiso y la disposición para asumir responsabilidades. Todos los integrantes han aportado ideas valiosas y se ha mantenido un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la planificación anticipada de las reuniones y mantener un registro más sistemático del progreso semanal.