## Lista de tareas pendientes
Refinamiento del Sprint
Historia | Desglose de tareas | Responsable | Tiempo estimado | Bloqueos / Riesgos
1-Dataset clínico recolectado y documentado | - Buscar dataset clínico abierto o simulado (Kaggle, UCI, etc.) - Eliminar duplicados y valores nulos - Normalizar y estandarizar variables - Documentar proceso en repositorio GitHub | Benjamín García | 8 | Dataset con tamaño elevado → riesgo de bajo rendimiento en equipos personales
2-Dataset preprocesado (limpieza y normalización) | - Aplicar técnicas de balanceo de clases (ej. SMOTE) - Tratar outliers y valores atípicos - Verificar consistencia de variables clínicas - Generar dataset final para modelado | Denisse Ponce | 5 | Dataset desbalanceado puede afectar la calidad del entrenamiento
3-Análisis exploratorio de datos (EDA) | - Generar gráficas de distribución de variables clínicas - Identificar correlaciones entre factores de riesgo - Detectar patrones iniciales en los datos - Elaborar reporte EDA y cargarlo en repositorio | Felipe Galleguillos | 8 | Dataset incompleto o mal estructurado puede retrasar el análisis
4-Modelos predictivos de diagnóstico | - Preparar notebooks para distintos algoritmos (Regresión logística, Random Forest, Redes neuronales) - Entrenar modelos y ajustar hiperparámetros - Comparar métricas (Precisión, Recall, F1-Score) - Seleccionar modelo con mejor desempeño | Denisse Ponce | 13 | Riesgo de sobreajuste del modelo; tiempo insuficiente para tuning
5-Prototipo funcional | - Diseñar interfaz inicial para ingreso de datos simulados - Conectar modelo predictivo con la base de datos - Integrar backend y frontend - Publicar prototipo inicial para pruebas | Felipe Galleguillos | 8 | Riesgo de incompatibilidad entre modelo y entorno de desarrollo
6-Documentación y gestión ágil | - Subir código y dataset preprocesado a GitHub - Redactar informe técnico preliminar - Completar plantillas Scrum y reportes - Preparar presentación final | Todo el equipo | 5 | Riesgo de retrasos en la consolidación de entregables finales