## Lista de tareas pendientes
Sprint 1 Priorizado (Sprint Backlog)
ID | HISTORIA | PRIORIDAD | RESPONSABLE | ESTADO
1 | Descargar y limpiar dataset clínico (duplicados, nulos, outliers) | Alta | Benjamín García | Completado
2 | Documentar proceso de limpieza del dataset clínico | Media | Benjamín García | Completado
3 | Análisis exploratorio inicial (EDA: distribución, correlaciones, variables relevantes) | Alta | Denisse Ponce | Completado
4 | Definir métricas clave del modelo (precisión, recall, F1-score) | Alta | Todo el equipo | Completado
5 | Configurar entornos Python con librerías ML (scikit-learn, TensorFlow/Keras) | Media | Denisse Ponce | Completado
6 | Probar modelos baseline (Regresión Logística, Random Forest) | Alta | Denisse Ponce | En curso
7 | Diseñar mockups iniciales de interfaz (formulario ingreso de datos clínicos) | Media | Felipe Galleguillos | En curso
8 | Crear prototipo básico de conexión BD (MySQL/PostgreSQL) | Alta | Benjamin Garcia | En curso
9 | Publicar dataset limpio y notebooks base en GitHub | Alta | Todo el equipo | En curso
10 | Preparar primer informe técnico corto (EDA + baseline) | Alta | Macarena Vergara | Sin iniciar