## Lista de tareas pendientes
Registro de impedimentos – Impediment Log
ID | Descripción del Impedimento | Reportado por | Fecha | Prioridad | Estado | Comentarios / Acciones
IMP-001 | El rendimiento del modelo Random Forest es bajo (Recall < 60%) y no mejora con el ajuste de hiperparámetros. | Denisse Ponce | 2025-10-15 | Alta | Abierto | Acción: Investigar técnicas de "feature engineering" o probar un algoritmo de "boosting" (ej. XGBoost) como alternativa.
IMP-002 | La librería TensorFlow para las redes neuronales presenta un conflicto de versión con scikit-learn que impide la ejecución del script de validación. | Denisse Ponce | 2025-10-15 | Alta | En Progreso | Acción: Benjamín está creando un entorno virtual aislado (venv o conda) para gestionar las dependencias del proyecto.
IMP-003 | No se ha definido la estructura final de la API que conectará el backend (modelo) con el frontend (prototipo). Esto bloquea el inicio del desarrollo del prototipo. | Felipe Galleguillos | 2025-10-14 | Media | Abierto | Acción: Agendar reunión técnica para definir los endpoints y el formato de los datos de entrada/salida.
IMP-004 | Se necesita acceso a una base de datos de prueba en la nube (ej. AWS/Azure) para desplegar el prototipo, pero no se ha solicitado. | Felipe Galleguillos | 2025-10-13 | Baja | Resuelto (15/10) | Solución: Se consultó al docente y se utilizará una base de datos local con Docker para la fase de prototipado.