## Lista de tareas pendientes
Refinamiento del Backlog
Historia | Criterios de aceptación | Estimación (Story Points) | Descripcion | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | % COMPLETADO | NOTAS
1. Dataset limpio y documentado | - Dataset sin nulos ni duplicados. - Variables estandarizadas. - Documentación de limpieza en GitHub. | 8 | Recolección y limpieza de datos para análisis confiables. | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 100% | Primer hito cumplido: dataset validado y documentado.
2. Análisis exploratorio de datos (EDA) | - Reporte con gráficas de distribución. - Identificación de tendencias y estacionalidad. - Correlaciones entre ventas y promociones. | 5 | Identificación de patrones de consumo y reporte EDA preliminar. | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 100% | Informe EDA cargado en repositorio.
3. Modelos predictivos de ventas | - Entrenamiento de al menos 2 modelos (ARIMA / Prophet). - Comparación con modelo ML (Random Forest). - Métricas calculadas (MAE, RMSE, MAPE). | 13 | Implementación de modelos de predicción y comparación de desempeño. | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 40% | Prophet y Random Forest ejecutados, falta ajuste de hiperparámetros.
4-. Dashboard en Power BI | - Conexión establecida con dataset limpio. - Visualización de ventas históricas y predicciones. - Métricas clave visibles (MAE, RMSE). | 8 | Creación de dashboard interactivo con métricas y tendencias. | 2025-09-02 | 2025-09-10 | 50% | Macarena tiene el prototipo inicial, faltan visualizaciones finales.
5-Documentación y gestión ágil | Informe técnico completo. - Repositorio GitHub con dataset y código. - Plantillas Scrum y presentación final. - Repositorio GitHub con dataset y código. - Plantillas Scrum y presentación final. | 5 | Evidencias de gestión del proyecto con Scrum y documentación técnica. | 2025-09-05 | 2025-09-14 | 20% | Avanzado en dailys, retrospectiva y review pendiente.