## Lista de tareas pendientes
Backlog Priorizado
ID Historia | Historia | PRIORIDAD | Valor de Negocio | Dependencias | Estimación
1 | Dataset limpio y documentado | Alta | Muy Alto | Ninguna (es base para todo) | 8 puntos
2 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Alta | Alta | Depende de HU1 (dataset limpio) | 5 puntos
3 | Modelos predictivos de ventas | Alta | Muy Alta | Depende de HU2 (EDA realizado) | 13 puntos
4 | Dashboard en Power BI | Alta | Alta | Depende de HU1 y HU2 (dataset y EDA) | 8 puntos
5 | Documentación y gestión ágil | Baja | Media | Depende de todo (se cierra al final) | 5 puntos