## Lista de tareas pendientes
Refinamiento del Sprint
Historia | Desglose de tareas | Responsable | Tiempo estimado | Bloqueos / Riesgos
Dataset limpio y documentado | - Descargar dataset Kaggle - Eliminar duplicados y nulos - Corregir outliers - Estandarizar variables - Documentar limpieza en GitHub | Benjamín García | 8 | Dataset muy pesado → riesgo de bajo rendimiento en PC personal
Análisis exploratorio (EDA) | - Generar gráficas de distribución - Identificar tendencias y estacionalidades - Analizar correlaciones ventas vs promociones - Elaborar reporte EDA | Felipe Galleguillos | 5 | Dataset incompleto o mal estructurado puede retrasar el análisis
3-Modelos predictivos de ventas | - Preparar notebooks ARIMA/Prophet - Entrenar Random Forest - Ajustar hiperparámetros - Comparar métricas MAE, RMSE, MAPE | Denisse Ponce | 13 | Riesgo de sobreajuste del modelo; tiempo insuficiente para tuning
4-Dashboard en Power BI | - Diseñar layout inicial - Conectar dataset limpio - Integrar visualizaciones de ventas/promociones - Publicar prototipo inicial | Macarena Vergara | 8 | Riesgo de incompatibilidad en la integración de datos
5-Documentación y gestión ágil | - Subir código/dataset a GitHub - Redactar informe técnico - Completar plantillas Scrum - Preparar presentación final | Todo el equipo | 5 | Riesgo de tiempo limitado al cierre del sprint
Debe tener puntos de historia con tecnica como el fibonnaci/ juntarnos y dar un peso y como resultado tendremos cuantas historias agregar al sprint, son horas trabajas en el dia | Notas importantes: -Usé la técnica Fibonacci (5, 8, 13 puntos) según la complejidad de cada historia. -El sprint se enfoca en HU1 + HU2 + HU3 principalmente (core técnico). HU4 y HU5 avanzan en paralelo pero se completan más hacia el cierre.